## Slide 1
西域集团投标管理平台项目｜项目经理个人分享
AI时代的项目协作方法
把会议变资产 · 把分歧变结构 · 把经验变技能
给项目组的一点个人工作方法分享
会议留痕
原型逼近
Agent工作
西域集团投标管理平台项目 · 项目经理个人分享
Notes: 这部分作为个人分享，不替代正式SOW和验收边界。

## Slide 2
01 / 为什么要升级方法
02 / 09
项目最难的，往往不是技术
真正消耗项目的，是需求共识、签字确认和变更拉扯。
确认难
不同用户对同一句需求的理解可能不一样，后期再确认就容易回忆不一致。
变更难
需求一旦变化，就会牵涉范围、工期、责任和审批，容易反复拉扯。
共识难
项目需要让分歧尽早暴露，并在事实、原型和记录上形成共同判断。
西域集团投标管理平台项目 · 项目经理个人分享
Notes: 先承认传统项目管理的真实痛点，为后面新方法铺垫。

## Slide 3
02 / 会议留痕
03 / 09
凡会议，必沉淀
每次正式沟通都尽量形成可追溯的会议资产。
01
录音
正式会议前
征得参会方同意
02
转写
自动整理
完整沟通内容
03
纪要
提炼结论
分歧与待办
04
跟踪
责任人
截止时间
关闭状态
目的不是追责
而是减少误解，让项目不再依赖个人记忆。
西域集团投标管理平台项目 · 项目经理个人分享
Notes: 强调合规录音和过程留痕，语气要温和。

## Slide 4
03 / 分歧处理
04 / 09
凡分歧，先结构化
AI不是裁判，但可以帮助我们把问题拆清楚。
传统争论
谁更熟业务
谁表达更强势
会议里临时拍板
AI辅助后的争论
背景与约束
方案A/B/C利弊
风险、成本、影响面
最后还是人决策；AI负责补充视角、降低情绪、压缩分歧。
西域集团投标管理平台项目 · 项目经理个人分享
Notes: 把AI定位成第三视角，避免说成替代客户或替代项目组。

## Slide 5
04 / 需求调研
05 / 09
坚持原型逼近法
不要在会议室里猜需求，要在页面、流程和样例数据上校准共识。
业务人员很难凭空说清想要什么，但很容易指出一个原型哪里不对。
1
现有系统
让用户先看到真实页面和当前流程
2
指出差异
让用户说哪里不顺、哪里缺字段、哪里不符合习惯
3
快速调整
用原型或配置快速逼近真实业务
4
确认基线
把确认后的流程、字段、权限和报表沉淀下来
西域集团投标管理平台项目 · 项目经理个人分享
Notes: 这页是很强的项目方法论，建议重点讲。

## Slide 6
05 / Agent工作法
06 / 09
用Agent工作，用技能复制自己
AI时代最重要的能力，是把经验沉淀成可重复执行的方法。
会议纪要Agent
从录音转写中提炼结论、待办、风险、分歧和责任人。
需求分析Agent
对照SOW、原型和会议记录，识别新增需求与范围风险。
周报风险Agent
自动整理进度、阻塞、风险、下周计划和需要客户决策事项。
西域集团投标管理平台项目 · 项目经理个人分享
Notes: 把个人经验变成团队可复用能力，是这页的核心。

## Slide 7
06 / 赠送试点能力
07 / 09
商机中心：从看标讯到经营客户
这是基于关键用户诉求额外做出的增值试点，不是合同强制交付项。
它的价值是帮助团队提前经营客户，而不是等公告出来再反应。
客户池
围绕客户沉淀历史采购、行业、区域、品类和预算规律。
预测商机
基于历史采购规律，生成可解释的潜在机会判断。
转正式项目
判断成熟后，一键进入现有项目流程继续推进。
西域集团投标管理平台项目 · 项目经理个人分享
Notes: 这页要讲诚意和业务价值，但不要承诺验收。

## Slide 8
07 / 边界管理
08 / 09
赠送可以，边界必须说清
额外探索不能变成双方的验收压力。
可试用
随项目提供基础能力，供关键用户体验客户级商机经营视角。
不验收
不纳入本期SOW、UAT、上线验收、付款节点和缺陷关闭标准。
不承诺
预测准确率、外部数据接入、CRM深度集成和自动采集器进入后续优化。
西域集团投标管理平台项目 · 项目经理个人分享
Notes: 这页是保护项目边界的关键。

## Slide 9
08 / 项目共识
09 / 09
我们交付的不只是系统
也希望一起升级一套更适合AI时代的工作方式。
把会议变资产
把分歧变结构
把经验变技能
把个人能力变团队能力
让项目不只完成交付，也沉淀一套可复用的工作方式。
西域集团投标管理平台项目 · 项目经理个人分享
Notes: 收尾时回到正向愿景。