## Slide 1
PROJECT KICK-OFF
西域数智化投标管理平台
建设项目启动会
把目标、边界、节奏和配合方式一次说清楚
6/25上线倒排 · 40个有效工作日
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 封面页，明确本次为投标管理平台建设项目启动会，并以SOW实施计划为汇报基线。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-6月25日上线版.md

## Slide 2
01 会议目标
02 / 19
今天先把四件事对齐
项目怎么做、什么时候交、谁来配合、问题怎么推进。
范围边界
本期交什么、不交什么，今天先讲清楚，后面少走弯路。
上线计划
围绕6月25日上线倒排，说明哪些工作要并行、哪些节点必须
守住。
组织协同
负责人、关键用户、接口人和例会节奏，今天先对到人。
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 强调启动会不是泛泛介绍，而是把项目如何做、何时交、需要谁配合讲清楚。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-6月25日上线版.md

## Slide 3
02 项目目标
03 / 19
目标：让投标过程在线、可管、可复盘
从标讯到中标结果，把过程和经验都沉淀下来。
全流程
商机/标讯到结果闭环
主线不掉线
可追溯
任务、文档、资源、费用有记录
责任和证据清楚
智能化
AI分析、合规检查、评分辅助
风险早一点看见
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 项目目标用三句话讲清楚：流程闭环、过程可控、智能辅助。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-6月25日上线版.md

## Slide 4
02 项目目标
04 / 19
本期范围先按白名单执行
能上线、能验收的放进本期；还没闭环的先不挤进来。
工作包
主要活动
阶段输出
业务主线
标讯录入、AI分析、项目立项、任务协同、标书过程、结果归档。
主链路页面与接口
知识资产
资质、案例、模板、平台账户、BAR证书、合同借阅统一管理。
知识与资源中心
数据分析
管理驾驶舱、中标率、ROI、竞对、区域和产品线分析。
驾驶舱与报表
集成发布
CRM、OA、组织架构、消息提醒分步接入，并完成上线演练。
联调与上线材料
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 正式范围和验收边界以SOW和白名单为准。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-6月25日上线版.md

## Slide 5
02 项目目标
05 / 19
上线后，希望管理方式有这些变化
少一点分散追问，多一点过程透明。
工作包
主要活动
阶段输出
统一入口
标讯、项目、资料、费用统一入口、统一台账。
少反复找人
过程可控
任务、文档、审批、证书、保证金都有记录。
责任说得清
风险前置
截标、资质、合规、评分等风险提前提醒。
少临时救火
决策有据
中标率、投入产出、竞对态势、区域分布能看得见。
复盘有依据
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 用客户管理语言描述价值，不停留在功能清单。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-6月25日上线版.md

## Slide 6
03 项目规划
06 / 19
项目节奏：按6/25上线倒排
周末和法定节假日不算工期；时间紧，所以部分工作要前后搭着做。
周期
约40个有效工作日
阶段
6个阶段
交叉
2组前置
04/27
05/19
06/10
06/25
调研/蓝图交叉
实现/联调交叉
启动与业务调研
9个工作日
04/27-05/12
蓝图设计与确认
10个工作日
05/06-05/19
系统实现与配置
16个工作日
05/20-06/10
集成联调与数据初始化
10个工作日
06/04-06/17
UAT培训上线准备
7个工作日
06/15-06/24
上线与试运行启动
1个工作日
06/25-06/25
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 重点说明两组交叉窗口：05/06-05/12、06/04-06/10。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-6月25日上线版.md

## Slide 7
03 项目规划
07 / 19
调研和蓝图要交叉推进
边调研、边出蓝图、边校准，避免后面返工。
2026-05-06 ~ 2026-05-12
业务调研
访谈 + 样例 + 复核
04/27-05/12
蓝图设计
初稿 + 评审 + 确认
05/06-05/19
5个工作日
交叉阶段
2026-05-06 ~ 2026-05-12
04/27-05/05
把人、资料、访谈计划和现状流程先准备好。
05/06-05/12
蓝图先出初稿，同时继续访谈和复核关键场景。
05/13-05/19
把流程、原型、权限、接口和数据口径确认下来。
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 这页回应客户最关心的前期调研时间不足风险。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-6月25日上线版.md

## Slide 8
03 项目规划
08 / 19
业务调研：把真实情况摸清楚
不只开会问需求，还要看样例、看流程、看风险。
工作包
主要活动
阶段输出
启动与组织
项目组、例会节奏、沟通群和问题升级路径先建起来。
启动纪要、成员清单
现状调研
销售、投标、商务、技术、资源、管理层、IT分角色访谈。
调研纪要、现状流程
资料收集
收集样例标书、资质、案例、模板、费用、账户、证书和合同样例。
资料清单、样例数据
风险识别
提前看接口、环境、数据、流程差异和关键用户投入风险。
问题与风险清单
补充调研
蓝图初稿出来后，再回头复核流程、字段、权限和报表口径。
场景复核记录
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 强化调研活动的颗粒度，避免客户觉得前期安排过短。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-6月25日上线版.md

## Slide 9
03 项目规划
09 / 19
蓝图确认，就是把实施基线定下来
蓝图一旦确认，新增需求就走变更，不直接挤占上线计划。
工作包
主要活动
阶段输出
流程蓝图
把投标主流程、角色分工、关键控制点画清楚。
流程设计文档
需求适配
区分标准功能、配置实现、定制开发、接口和暂缓项。
需求适配报告
权限设计
确认组织、角色、数据范围、审批和审计口径。
权限方案
接口方案
确认CRM、OA、组织架构、消息提醒的字段和调用方式。
接口设计文档
原型确认
关键页面、流程、报表口径和待决事项一起评审确认。
原型文档、确认函
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 强调蓝图输出即实施基线。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-6月25日上线版.md

## Slide 10
03 项目规划
10 / 19
实现和联调也要提前咬合
能联调的模块先拉通，别等最后一周才发现接口问题。
2026-06-04 ~ 2026-06-10
系统实现与配置
边做边测
05/20-06/10
集成联调
边接边验
06/04-06/17
5个工作日
交叉阶段
2026-06-04 ~ 2026-06-10
05/20-06/03
先做主链路、权限和接口前置能力。
06/04-06/10
已完成模块先给联调版本，同步准备样例数据。
06/11-06/17
继续联调、跑SIT、做数据初始化和问题回归。
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 这页回应系统实现和集成联调之间不能完全串行的问题。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-6月25日上线版.md

## Slide 11
03 项目规划
11 / 19
系统实现：分批做、分批测、分批收口
主链路先稳住，资源、分析、配置能力同步推进。
工作包
主要活动
阶段输出
任务拆解
按蓝图拆任务、责任人、完成标准和提测批次。
TASKC任务清单
基础能力
认证、权限、系统设置、审计日志、健康检查和数据迁移。
配置说明
主链路能力
标讯、项目、任务、文档、协作、结果闭环分批实现。
版本提测说明
资源能力
资质、案例、模板、费用、账户、证书和合同借阅。
阶段测试用例
分析能力
驾驶舱、报表、ROI、中标率和竞对分析逐步提测。
分析提测记录
正式版收口
隐藏未闭环入口，清理演示能力，守住上线范围。
范围核查记录
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 系统实现页要有SOW颗粒度，便于客户理解工作量。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-6月25日上线版.md

## Slide 12
03 项目规划
12 / 19
集成联调：提前把外部依赖拉通
接口、数据、SIT和缺陷回归一起形成上线证据。
工作包
主要活动
阶段输出
接口准备
先确认接口契约、鉴权方式、字段映射和测试环境。
联调准备清单
分批联调
CRM、OA、组织架构、消息提醒按成熟度分批接入。
接口联调记录
数据初始化
组织、用户、角色、字典、模板、资质、案例、账户、证书导入。
初始化执行记录
SIT测试
主链路、权限、数据一致性、导出、提醒和日志审计一起验证。
SIT测试报告
问题闭环
P0当天盯住，P1明确责任人、修复窗口和回归证据。
BUG修复清单
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 联调页要说明为什么提前启动，且交付物能被验收。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-6月25日上线版.md

## Slide 13
03 项目规划
13 / 19
UAT和培训：用真实场景做最后确认
这一步不是走流程，是确认客户真的能用、敢上线。
工作包
主要活动
阶段输出
UAT场景
用真实场景跑认证、标讯、项目、知识库、资源和驾驶舱。
UAT计划与记录
问题回归
问题登记、分级处理、修复回归、双方确认关闭。
回归报告
培训交接
管理员、关键用户、业务用户分层培训，现场答疑。
课件、签到记录
上线演练
提前演练发布、备份、回滚、健康检查和应急联系人。
演练报告
上线门禁
UAT签字、P0清零、P1有计划、上线检查表通过。
上线确认材料
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 强调UAT和上线准备是门禁，不是形式性动作。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-6月25日上线版.md

## Slide 14
04 项目组织
14 / 19
项目组织：有人拍板，也有人推进
领导小组管方向，PMO管节奏，专题小组管落地。
领导小组
负责方向、资源和关键决策，遇到重大问题能及时拍板。
PMO统筹
负责计划、周报、例会、风险和问题升级，保证节奏不散。
执行小组
业务蓝图、技术集成、测试验收、上线运维分专题推进。
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 组织页突出决策层、统筹层和执行层。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-6月25日上线版.md

## Slide 15
04 项目组织
15 / 19
双方职责：启动后一周内对到人
计划能不能跑起来，关键看人、数据、环境、接口能不能及时到位。
工作包
主要活动
阶段输出
甲方负责人
关键决策、资源协调、阶段确认和重大问题升级。
决策与确认
业务牵头人
确认流程、需求优先级、蓝图和业务验收口径。
蓝图/UAT确认
IT负责人
协调环境、网络、安全、账号、域名、证书和接口。
环境与接口保障
关键用户
参与调研，提供样例数据，执行UAT，反馈培训效果。
业务验收证据
乙方PM
盯计划、控风险、发周报、开例会、跟客户沟通。
项目管理闭环
乙方团队
完成蓝图落地、配置开发、接口联调、培训和上线保障。
交付成果
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 职责表要直接服务项目推进。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-6月25日上线版.md

## Slide 16
05 项目管理
16 / 19
项目管理：把问题摊开，把节奏管住
范围、沟通、质量、变更、里程碑都要有固定打法。
工作包
主要活动
阶段输出
实施策略
白名单范围、蓝图先行、联调前置、测试把关、文档留痕。
口径一致
沟通机制
周例会、专题会、周报和问题升级机制固定下来。
问题不拖
质量控制
走真实API路径，隔离演示入口，P0清零，UAT留证据。
质量可控
变更控制
蓝图确认后新增需求先评估影响，再决定怎么排。
范围不散
里程碑
蓝图确认、功能提测、集成验证、UAT通过、正式上线。
节点清楚
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 项目管理页承接计划与组织，说明如何管住交付。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-6月25日上线版.md

## Slide 17
05 项目管理
17 / 19
需要甲方配合的事项
这些不是附加要求，而是6/25上线能否成立的前提。
工作包
主要活动
阶段输出
3个工作日内
明确项目负责人、业务牵头人、IT负责人、关键用户和接口人。
项目成员清单
调研阶段
提供现状流程、确认版需求、历史样例数据和环境申请信息。
调研输入材料
蓝图阶段
组织业务评审，确认流程、权限、数据、接口和原型。
蓝图确认
实现阶段
提供测试数据、样例标书、资质、案例、模板、费用和账户样本。
提测输入
联调阶段
保障外部系统测试环境、联调窗口和问题响应。
联调闭环
UAT上线
安排关键用户测试、培训参会、上线演练和签字确认。
上线门禁材料
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 这页要讲清楚客户配合决定计划可执行性。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-6月25日上线版.md

## Slide 18
05 项目管理
18 / 19
近期先把四件事抓住
组织建起来、资料拿到手、访谈跑起来、蓝图先出稿。
工作包
主要活动
阶段输出
04/27-04/
30
开启动会，建项目群和例会机制，确认调研计划、资料清单和接口人。
启动纪要、调研清单
05/06-05/
10
集中访谈，收集历史样例，整理现状流程和主要痛点。
调研纪要、风险清单
05/11-05/
15
启动蓝图初稿，同步补充调研和关键场景复核。
蓝图初稿、待决事项
05/18-05/
25
深化蓝图，确认原型、权限、接口和数据口径。
蓝图确认材料
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 近期计划直接落到两周到四周内可执行动作。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-6月25日上线版.md

## Slide 19
06 启动共识
19 / 19
启动会后，我们就按这个节奏往前推
目标不变：调研充分、蓝图准确、联调前置、上线受控。
SOW为基线
6月25日上线倒排、正式范围白名单和阶段交付物，作为共同
执行依据。
交叉推进
调研和蓝图、实现和联调都要交叉推进，减少前后等待。
节点受控
蓝图确认、集成验证、UAT签字、上线演练通过后再切生产。
西域数智化投标管理平台建设项目启动会 · 2026.04.27
Notes: 收尾页形成客户共识，并自然引导进入启动后的行动安排。
[Sources]
- docs/项目启动会PPT大纲与核心内容.md
- docs/西域数智化投标管理平台-实施计划书-6月25日上线版.md