## 总览
西域数智化投标管理平台 - 启动前项目准备进度计划表
遵照 SOW V1.4，并根据本周双方确认将正式上线时间调整为 2026-07-10；项目启动会已确认 2026-05-07，首场正式客户访谈已确认 2026-05-09。启动会前正式实施阶段进度仍按 0% 展示，启动前事项仅显示状态。
维度 | SOW对应窗口 | 当前状态 | 说明 | SOW阶段/窗口 | 阶段进度 | 当前判断
项目治理与启动准备 | 04/27 ~ 05/06 | 进行中 | 项目团队清单已具备，启动会材料和实施主计划需继续完善 | 启动准备窗口 | 准备事项状态 | 进行中
需求吸收与蓝图调研准备 | 04/27 ~ 05/19 | 进行中 | 附件4/附件6已进入 wiki，差距矩阵和 DD-BP-01 调研清单已形成 | 项目启动与调研 | 0% | 未开始
测试环境与部署准备 | 04/27 ~ 05/19 | 待客户提供环境 | 客户测试服务器、数据库、Redis、文件存储、网络白名单等条件待确认 | 蓝图设计与方案确认 | 0% | 未开始
系统集成准备 | 04/27 ~ 07/03 | 待客户提供接口资料 | CRM、OA、组织架构、企业微信真实联调依赖客户接口资料、账号和网络条件 | 系统实现与联调配置一期 | 0% | 未开始
UAT、培训与验收证据准备 | 06/22 ~ 07/09 | 未开始 | 当前仅整理模板和证据口径，不计入 UAT 阶段进度 | UAT 与上线准备 | 0% | 未开始
|  |  |  | 生产上线与试运行启动 | 0% | 未开始
关键口径 | 说明 | 客户阅读提示 | 证据/来源
不做投入量核算 | 本表仅展示计划日期、事项状态、证据、下一步和依赖风险 | 多角色并行协作，不按个人投入量对外汇报 | 用户确认口径
后续阶段 0% | 05/07 后实施主计划阶段尚未开始 | 不要把启动前准备动作理解为项目阶段完成 | SOW V1.4
测试环境准备 | 测试服务器、数据库、Redis、白名单等属于启动前准备事项 | 可汇报状态，但不折算正式实施阶段进度 | 部署与上线 wiki

## SOW日期基线
SOW 日期基线
本页承接 wiki《SOW 2026 V1.4 执行基准》，并已同步本周确认的 2026-07-10 正式上线时间。
阶段 | SOW日期 | 本计划承接方式
启动准备窗口 | 2026-04-27 ~ 2026-05-06 | 完成人员清单、启动会材料、实施主计划、测试环境申请、接口资料清单
项目启动与调研 | 2026-05-07 ~ 2026-05-22 | 完成启动会、首场正式客户访谈、需求适配分析、流程/权限/接口初步确认
蓝图设计与方案确认 | 2026-05-12 ~ 2026-05-29 | 完成蓝图评审、需求范围冻结、报表口径、接口范围和原型确认
系统实现与联调配置一期 | 2026-06-01 ~ 2026-06-19 | 完成核心功能适配、配置、开发、内部测试和核心能力分批提测
集成联调与数据初始化 | 2026-06-15 ~ 2026-07-03 | 完成接口联调、基础数据初始化、SIT 修复和集成验证
UAT 与上线准备 | 2026-07-01 ~ 2026-07-09 | 完成 UAT、培训、上线演练、问题关闭和 Go/No-Go 评审
生产上线与试运行启动 | 2026-07-10 | 完成生产切换、上线验证和试运行保障启动

## 项目阶段进度
SOW 阶段进度口径
该页区分启动准备窗口和正式 SOW 实施阶段。项目启动会已确认 2026-05-07，首场正式客户访谈已确认 2026-05-09；启动会前实施主计划阶段进度均按 0% 处理。
SOW阶段/窗口 | SOW日期 | 阶段进度 | 当前判断 | 说明
启动准备窗口 | 2026-04-27 ~ 2026-05-06 | 准备事项状态 | 进行中 | 启动会前准备事项正在推进，但不折算为正式实施阶段进度
项目启动与调研 | 2026-05-07 ~ 2026-05-22 | 0% | 未开始 | 等启动会召开和关键用户访谈开始后计入阶段进度
蓝图设计与方案确认 | 2026-05-12 ~ 2026-05-29 | 0% | 未开始 | 仅有输入材料准备，不计为蓝图阶段完成
系统实现与联调配置一期 | 2026-06-01 ~ 2026-06-19 | 0% | 未开始 | 当前没有计入开发实现阶段进度
集成联调与数据初始化 | 2026-06-15 ~ 2026-07-03 | 0% | 未开始 | 当前仅准备接口资料清单，不计为联调阶段完成
UAT 与上线准备 | 2026-07-01 ~ 2026-07-09 | 0% | 未开始 | 当前仅准备 UAT 模板和证据口径，不计为 UAT 阶段完成
生产上线与试运行启动 | 2026-07-10 | 0% | 未开始 | 尚未进入上线切换

## 细项任务计划
附件6功能点细项调研计划
本页以附件6《需求功能清单》为核心基线，按一级模块、二级菜单/模块、三级功能点逐项拆分调研问题；用于确保每个功能点都有访谈对象、输出证据、确认状态和依赖风险。
序号 | 一级模块 | 二级菜单/模块 | 三级功能点 | 调研细项/必须问清 | 建议访谈对象 | 输出证据 | 当前系统参考/状态 | 确认状态 | 依赖/风险
1 | 项目全流程管理 | 统一项目工作台 | 投标数据及待办 | 确认销售、投标经理、管理层分别需要看到哪些待办、负责项目、风险预警和日历信息。 | 销售、投标经理、管理层、业务牵头人 | 角色视图字段清单 | 工作台/待办/日历已纳入主链路 UAT | 待调研确认 | 不同角色关注点不一致会影响首页验收
2 | 项目全流程管理 | 统一项目工作台 | 投标数据及待办 | 确认待办任务来源：系统流程、人工分派、审批流、预警提醒分别如何进入待办。 | 销售、投标经理、管理层、业务牵头人 | 待办来源与状态字典 | 工作台/待办/日历已纳入主链路 UAT | 待调研确认 | 不同角色关注点不一致会影响首页验收
3 | 项目全流程管理 | 统一项目工作台 | 投标数据及待办 | 确认全局投标日历展示范围：截标、开标、答疑、保证金、合同续标、内部评审是否全部纳入。 | 销售、投标经理、管理层、业务牵头人 | 日历节点清单 | 工作台/待办/日历已纳入主链路 UAT | 待调研确认 | 不同角色关注点不一致会影响首页验收
4 | 项目全流程管理 | 统一项目工作台 | 一站式流程发起 | 确认标书支持申请、资质借阅、合同借阅、费用申请分别由谁发起、谁审批。 | 销售、投标专员、资质管理员、财务 | 流程发起与审批角色表 | 工作台快捷入口已纳入主链路 UAT | 待调研确认 | 入口范围和审批人未确认会导致流程返工
5 | 项目全流程管理 | 统一项目工作台 | 一站式流程发起 | 确认每类申请的必填字段、附件、审批条件和驳回后处理方式。 | 销售、投标专员、资质管理员、财务 | 申请表单字段清单 | 工作台快捷入口已纳入主链路 UAT | 待调研确认 | 入口范围和审批人未确认会导致流程返工
6 | 项目全流程管理 | 统一项目工作台 | 一站式流程发起 | 确认是否需要按照项目类型、金额、区域或客户等级控制可发起入口。 | 销售、投标专员、资质管理员、财务 | 入口权限规则 | 工作台快捷入口已纳入主链路 UAT | 待调研确认 | 入口范围和审批人未确认会导致流程返工
7 | 项目全流程管理 | 统一项目工作台 | 智能日程与预警 | 确认截标日、开标日、答疑、购买标书、保证金、合同续标等节点的提前提醒天数。 | 销售、投标经理、商务、管理层、IT | 预警节点与提前量配置表 | 预警能力部分覆盖，消息触达需补证据 | 待调研确认 | 提醒规则过细且无样例会影响实现和验收
8 | 项目全流程管理 | 统一项目工作台 | 智能日程与预警 | 确认提醒方式：站内消息、邮件、企业微信、短信是否纳入本期。 | 销售、投标经理、商务、管理层、IT | 消息渠道确认表 | 预警能力部分覆盖，消息触达需补证据 | 待调研确认 | 提醒规则过细且无样例会影响实现和验收
9 | 项目全流程管理 | 统一项目工作台 | 智能日程与预警 | 确认客户维度和项目维度是否需要不同提醒频率、升级规则和责任人。 | 销售、投标经理、商务、管理层、IT | 分级预警规则 | 预警能力部分覆盖，消息触达需补证据 | 待调研确认 | 提醒规则过细且无样例会影响实现和验收
10 | 项目全流程管理 | 统一项目工作台 | 智能日程与预警 | 确认预警是否需要已读、催办、关闭、逾期升级和日志留痕。 | 销售、投标经理、商务、管理层、IT | 预警闭环状态字典 | 预警能力部分覆盖，消息触达需补证据 | 待调研确认 | 提醒规则过细且无样例会影响实现和验收
11 | 项目全流程管理 | 标讯信息管理 | 外部标讯获取与入库 | 确认外部标讯来源平台清单：政府采购网、行业平台、第三方商机服务、人工渠道分别有哪些。 | 销售负责人、市场/商机负责人、IT、第三方平台接口人 | 标讯来源平台清单 | 标讯中心已纳入主链路，第三方联调待资源 | 待调研确认 | 第三方账号、费用、接口、白名单需客户协调
12 | 项目全流程管理 | 标讯信息管理 | 外部标讯获取与入库 | 确认第三方商机服务关键字如何配置：行业、产品线、区域、采购方、排除词。 | 销售负责人、市场/商机负责人、IT、第三方平台接口人 | 关键字规则样例 | 标讯中心已纳入主链路，第三方联调待资源 | 待调研确认 | 第三方账号、费用、接口、白名单需客户协调
13 | 项目全流程管理 | 标讯信息管理 | 外部标讯获取与入库 | 确认人工录入标讯必填字段、附件、重复校验和入库审核规则。 | 销售负责人、市场/商机负责人、IT、第三方平台接口人 | 标讯入库字段与校验规则 | 标讯中心已纳入主链路，第三方联调待资源 | 待调研确认 | 第三方账号、费用、接口、白名单需客户协调
14 | 项目全流程管理 | 标讯信息管理 | 外部标讯获取与入库 | 确认标讯库检索筛选维度：时间、地区、采购方、关键词、金额、产品线、状态。 | 销售负责人、市场/商机负责人、IT、第三方平台接口人 | 标讯检索维度确认 | 标讯中心已纳入主链路，第三方联调待资源 | 待调研确认 | 第三方账号、费用、接口、白名单需客户协调
15 | 项目全流程管理 | 标讯信息管理 | 标讯分发与指派跟进 | 确认自动分发规则：区域、产品线、客户归属、销售团队、历史跟进人是否参与分配。 | 销售负责人、销售代表、管理员 | 自动分发规则表 | 标讯分发功能已纳入主链路，规则需蓝图确认 | 待调研确认 | 分发规则不清会影响销售归属和考核
16 | 项目全流程管理 | 标讯信息管理 | 标讯分发与指派跟进 | 确认管理员手动分发、改派、撤回、多人协作的权限和日志要求。 | 销售负责人、销售代表、管理员 | 分发权限与审计要求 | 标讯分发功能已纳入主链路，规则需蓝图确认 | 待调研确认 | 分发规则不清会影响销售归属和考核
17 | 项目全流程管理 | 标讯信息管理 | 标讯分发与指派跟进 | 确认销售跟进状态字典：已联系、放弃、参与投标、转项目等状态及必填原因。 | 销售负责人、销售代表、管理员 | 跟进状态字典 | 标讯分发功能已纳入主链路，规则需蓝图确认 | 待调研确认 | 分发规则不清会影响销售归属和考核
18 | 项目全流程管理 | 标讯信息管理 | 标讯分发与指派跟进 | 确认标讯从领取到创建项目的转化条件和超时未处理提醒。 | 销售负责人、销售代表、管理员 | 标讯转项目规则 | 标讯分发功能已纳入主链路，规则需蓝图确认 | 待调研确认 | 分发规则不清会影响销售归属和考核
19 | 项目全流程管理 | 标讯信息管理 | 超前预测与市场洞察 | 确认用于趋势预测的历史数据来源：历史标讯、合同、投标结果、客户采购记录分别来自哪里。 | 销售管理、经营分析、管理层 | 历史数据来源清单 | 客户商机中心/市场洞察已有基础，需真实历史数据验证 | 待调研确认 | 历史数据质量不足会影响预测可信度
20 | 项目全流程管理 | 标讯信息管理 | 超前预测与市场洞察 | 确认热点采购行业趋势、采购方招标规律、高潜机会的指标定义。 | 销售管理、经营分析、管理层 | 洞察指标定义 | 客户商机中心/市场洞察已有基础，需真实历史数据验证 | 待调研确认 | 历史数据质量不足会影响预测可信度
21 | 项目全流程管理 | 标讯信息管理 | 超前预测与市场洞察 | 确认预测结果只做辅助提醒，还是进入销售任务分派和管理层看板。 | 销售管理、经营分析、管理层 | 预测使用边界确认 | 客户商机中心/市场洞察已有基础，需真实历史数据验证 | 待调研确认 | 历史数据质量不足会影响预测可信度
22 | 项目全流程管理 | 投标项目过程管理 | 项目立项与信息登记 | 确认什么条件下从标讯/商机创建投标项目，是否需要立项前评估。 | 销售、投标经理、CRM接口人、业务牵头人 | 立项触发条件 | 项目创建主链路可验，CRM真实对接待客户接口 | 待调研确认 | CRM字段和立项触发条件未确认会阻塞联调
23 | 项目全流程管理 | 投标项目过程管理 | 项目立项与信息登记 | 确认项目立项字段：客户、招标平台、时间、标讯、竞对、预算、产品线、销售负责人等必填规则。 | 销售、投标经理、CRM接口人、业务牵头人 | 项目字段清单 | 项目创建主链路可验，CRM真实对接待客户接口 | 待调研确认 | CRM字段和立项触发条件未确认会阻塞联调
24 | 项目全流程管理 | 投标项目过程管理 | 项目立项与信息登记 | 确认 CRM 获取客户信息和商机信息的字段样例、唯一标识和更新频率。 | 销售、投标经理、CRM接口人、业务牵头人 | CRM字段映射表 | 项目创建主链路可验，CRM真实对接待客户接口 | 待调研确认 | CRM字段和立项触发条件未确认会阻塞联调
25 | 项目全流程管理 | 投标项目过程管理 | 项目立项与信息登记 | 确认项目信息在全流程中哪些字段允许更新、由谁更新、是否留痕。 | 销售、投标经理、CRM接口人、业务牵头人 | 项目字段变更规则 | 项目创建主链路可验，CRM真实对接待客户接口 | 待调研确认 | CRM字段和立项触发条件未确认会阻塞联调
26 | 项目全流程管理 | 投标项目过程管理 | 流程驱动与任务协同 | 确认立项评审、标书编制、内部评审、用印、付款申请等流程节点。 | 投标经理、技术、商务、法务、财务、业务负责人 | 流程节点清单 | 任务看板/审批流部分覆盖，低代码流程边界待确认 | 待调研确认 | 可配置流程边界不清容易范围膨胀
27 | 项目全流程管理 | 投标项目过程管理 | 流程驱动与任务协同 | 确认每个节点的责任角色、审批人、会签/或签规则、超时规则和驳回路径。 | 投标经理、技术、商务、法务、财务、业务负责人 | 流程泳道与审批规则 | 任务看板/审批流部分覆盖，低代码流程边界待确认 | 待调研确认 | 可配置流程边界不清容易范围膨胀
28 | 项目全流程管理 | 投标项目过程管理 | 流程驱动与任务协同 | 确认任务如何在线分解给技术、商务、法务、财务，以及任务模板是否按项目类型区分。 | 投标经理、技术、商务、法务、财务、业务负责人 | 任务模板清单 | 任务看板/审批流部分覆盖，低代码流程边界待确认 | 待调研确认 | 可配置流程边界不清容易范围膨胀
29 | 项目全流程管理 | 投标项目过程管理 | 流程驱动与任务协同 | 确认流程字段要求是否需要按产品线、金额、客户等级动态变化。 | 投标经理、技术、商务、法务、财务、业务负责人 | 字段配置边界确认 | 任务看板/审批流部分覆盖，低代码流程边界待确认 | 待调研确认 | 可配置流程边界不清容易范围膨胀
30 | 项目全流程管理 | 投标项目过程管理 | 执行跟踪与交付物关联 | 确认任务状态字典：未开始、进行中、待审核、已完成、阻塞、延期等是否满足。 | 投标经理、项目成员、管理层 | 任务状态字典 | 四阶段任务看板已纳入主链路 UAT | 待调研确认 | 交付物口径不统一会影响过程验收
31 | 项目全流程管理 | 投标项目过程管理 | 执行跟踪与交付物关联 | 确认交付物类型：技术方案、商务应答、报价表、资质文件、评审意见、提交记录。 | 投标经理、项目成员、管理层 | 交付物类型清单 | 四阶段任务看板已纳入主链路 UAT | 待调研确认 | 交付物口径不统一会影响过程验收
32 | 项目全流程管理 | 投标项目过程管理 | 执行跟踪与交付物关联 | 确认任务和交付物是否必须关联到标书编写流程，是否允许补录。 | 投标经理、项目成员、管理层 | 任务交付物关联规则 | 四阶段任务看板已纳入主链路 UAT | 待调研确认 | 交付物口径不统一会影响过程验收
33 | 项目全流程管理 | 投标项目过程管理 | 标书编制发起与核查 | 确认标书初稿、内部评审、用印、封装、提交各环节的状态和责任人。 | 投标专员、技术、商务、法务、资质管理员 | 标书编制流程状态表 | 文档编辑/AI检查已有基础，需客户样例取证 | 待调研确认 | 没有客户样例标书会影响合规检查验收
34 | 项目全流程管理 | 投标项目过程管理 | 标书编制发起与核查 | 确认内部评审需要记录哪些意见、版本、责任人和关闭状态。 | 投标专员、技术、商务、法务、资质管理员 | 评审记录模板 | 文档编辑/AI检查已有基础，需客户样例取证 | 待调研确认 | 没有客户样例标书会影响合规检查验收
35 | 项目全流程管理 | 投标项目过程管理 | 标书编制发起与核查 | 确认用印、封装、提交是否来自 OA，还是系统内登记状态。 | 投标专员、技术、商务、法务、资质管理员 | 用印封装提交口径 | 文档编辑/AI检查已有基础，需客户样例取证 | 待调研确认 | 没有客户样例标书会影响合规检查验收
36 | 项目全流程管理 | 投标项目过程管理 | 标书编制发起与核查 | 确认最终标书文件、投标回执、提交截图等交付物的归档规则。 | 投标专员、技术、商务、法务、资质管理员 | 最终交付物归档规则 | 文档编辑/AI检查已有基础，需客户样例取证 | 待调研确认 | 没有客户样例标书会影响合规检查验收
37 | 项目全流程管理 | 投标项目过程管理 | 投标结果闭环 | 确认中标/未中标结果、合同合作期限、合同金额、客户反馈、失败原因等字段。 | 销售、投标经理、经营分析、财务 | 结果登记字段清单 | 结果闭环部分覆盖，公开结果自动抓取需补联调证据 | 待调研确认 | 结果字段不完整会影响复盘和经营分析
38 | 项目全流程管理 | 投标项目过程管理 | 投标结果闭环 | 确认中标 SKU 数量、品类、折扣、账期、竞对信息是否必填。 | 销售、投标经理、经营分析、财务 | 中标与竞对字段清单 | 结果闭环部分覆盖，公开结果自动抓取需补联调证据 | 待调研确认 | 结果字段不完整会影响复盘和经营分析
39 | 项目全流程管理 | 投标项目过程管理 | 投标结果闭环 | 确认中标通知书、分析报告、复盘记录由谁上传，何时必须完成。 | 销售、投标经理、经营分析、财务 | 结果资料归档规则 | 结果闭环部分覆盖，公开结果自动抓取需补联调证据 | 待调研确认 | 结果字段不完整会影响复盘和经营分析
40 | 项目全流程管理 | 投标项目过程管理 | 投标结果闭环 | 确认公开信息中标结果自动抓取来源、匹配规则和人工确认流程。 | 销售、投标经理、经营分析、财务 | 公开结果抓取确认 | 结果闭环部分覆盖，公开结果自动抓取需补联调证据 | 待调研确认 | 结果字段不完整会影响复盘和经营分析
41 | 企业知识资产中心 | 统一资质与案例库 | 商务资质库 | 确认公司及子公司证照、产品资质、人员证书的分类、字段和附件要求。 | 资质管理员、商务、投标专员 | 资质分类与字段表 | 资质库已纳入知识库/资源 UAT | 待调研确认 | 资质分类和有效期规则需客户确认
42 | 企业知识资产中心 | 统一资质与案例库 | 商务资质库 | 确认有效期提醒阈值、责任人、续期流程和逾期处理。 | 资质管理员、商务、投标专员 | 资质有效期规则 | 资质库已纳入知识库/资源 UAT | 待调研确认 | 资质分类和有效期规则需客户确认
43 | 企业知识资产中心 | 统一资质与案例库 | 商务资质库 | 确认资质借阅审批、下载权限、水印、使用用途和审计要求。 | 资质管理员、商务、投标专员 | 资质借阅与审计规则 | 资质库已纳入知识库/资源 UAT | 待调研确认 | 资质分类和有效期规则需客户确认
44 | 企业知识资产中心 | 统一资质与案例库 | 历史项目与案例库 | 确认历史技术/商务标书按行业、产品、结果、客户、区域等哪些标签归档。 | 投标经理、业务专家、知识库管理员 | 案例标签体系 | 案例库已有基础，需真实案例样本取证 | 待调研确认 | 历史资料质量会影响全文检索和复用
45 | 企业知识资产中心 | 统一资质与案例库 | 历史项目与案例库 | 确认全文检索范围：标题、正文、附件、标签、客户、项目编号。 | 投标经理、业务专家、知识库管理员 | 案例检索范围 | 案例库已有基础，需真实案例样本取证 | 待调研确认 | 历史资料质量会影响全文检索和复用
46 | 企业知识资产中心 | 统一资质与案例库 | 历史项目与案例库 | 确认案例复用是否需要审批，哪些案例只允许项目组或管理层查看。 | 投标经理、业务专家、知识库管理员 | 案例授权规则 | 案例库已有基础，需真实案例样本取证 | 待调研确认 | 历史资料质量会影响全文检索和复用
47 | 企业知识资产中心 | 投标模板与知识库 | 标准模板库 | 确认模板分类：产品类型、行业、文档类型、客户类型、适用场景。 | 投标专员、技术、商务、知识库管理员 | 模板分类字典 | 模板库已有基础，需模板版本和使用记录取证 | 待调研确认 | 模板版本规则不清会影响标书质量
48 | 企业知识资产中心 | 投标模板与知识库 | 标准模板库 | 确认模板版本管理、启用/停用、审核发布和历史版本回溯规则。 | 投标专员、技术、商务、知识库管理员 | 模板版本规则 | 模板库已有基础，需模板版本和使用记录取证 | 待调研确认 | 模板版本规则不清会影响标书质量
49 | 企业知识资产中心 | 投标模板与知识库 | 标准模板库 | 确认模板使用记录是否需要关联项目、用户、时间和生成标书版本。 | 投标专员、技术、商务、知识库管理员 | 模板使用审计规则 | 模板库已有基础，需模板版本和使用记录取证 | 待调研确认 | 模板版本规则不清会影响标书质量
50 | 资源管理 | 投标费用管控 | 费用申请与支付跟踪 | 确认标书购买费、保证金、差旅、制作费等费用科目是否全部纳入项目。 | 销售、财务、投标经理 | 费用科目表 | 费用管理已纳入资源 UAT | 待调研确认 | 费用科目和审批规则需财务确认
51 | 资源管理 | 投标费用管控 | 费用申请与支付跟踪 | 确认费用申请、审批、支付、报销、作废的状态和责任人。 | 销售、财务、投标经理 | 费用流程状态字典 | 费用管理已纳入资源 UAT | 待调研确认 | 费用科目和审批规则需财务确认
52 | 资源管理 | 投标费用管控 | 费用申请与支付跟踪 | 确认费用是否需要关联项目、客户、部门、销售、成本中心和付款凭证。 | 销售、财务、投标经理 | 费用字段与凭证要求 | 费用管理已纳入资源 UAT | 待调研确认 | 费用科目和审批规则需财务确认
53 | 资源管理 | 投标费用管控 | 保证金归还提醒 | 确认保证金退款日期如何确定，是否跟开标结果、合同状态或客户通知联动。 | 财务、销售、投标经理 | 保证金退款规则 | 保证金提醒已有实现说明，需操作证据 | 待调研确认 | 退款日期和责任人不明会导致预警失效
54 | 资源管理 | 投标费用管控 | 保证金归还提醒 | 确认保证金归还提醒提前量、责任人、逾期升级和关闭条件。 | 财务、销售、投标经理 | 保证金提醒闭环规则 | 保证金提醒已有实现说明，需操作证据 | 待调研确认 | 退款日期和责任人不明会导致预警失效
55 | 资源管理 | 投标费用管控 | 保证金归还提醒 | 确认部分退款、延期退款、无需退款等异常场景如何记录。 | 财务、销售、投标经理 | 保证金异常场景清单 | 保证金提醒已有实现说明，需操作证据 | 待调研确认 | 退款日期和责任人不明会导致预警失效
56 | 资源管理 | 投标费用管控 | 费用台账与统计 | 确认费用台账查询维度：项目、时间、部门、销售、客户、区域、费用科目。 | 财务、销售管理、经营分析 | 费用查询维度 | 费用台账已有实现说明，需报表截图 | 待调研确认 | 统计口径不清会影响投入产出分析
57 | 资源管理 | 投标费用管控 | 费用台账与统计 | 确认费用统计与经营分析中的投入产出口径如何计算。 | 财务、销售管理、经营分析 | 投入产出口径说明 | 费用台账已有实现说明，需报表截图 | 待调研确认 | 统计口径不清会影响投入产出分析
58 | 资源管理 | 投标费用管控 | 费用台账与统计 | 确认费用导出格式、字段顺序、权限和脱敏要求。 | 财务、销售管理、经营分析 | 费用导出样表 | 费用台账已有实现说明，需报表截图 | 待调研确认 | 统计口径不清会影响投入产出分析
59 | 资源管理 | 外部平台账户管理 | 平台账户集中管理 | 确认外部招标平台账户、CA、UKey、证书等资产的登记字段。 | 资源管理员、销售、IT | 平台账户资产字段表 | BAR/平台账户能力已纳入资源验收 | 待调研确认 | 账号安全和保管规则需客户确认
60 | 资源管理 | 外部平台账户管理 | 平台账户集中管理 | 确认保管人、可用状态、有效期、适用平台、绑定手机号等管理要求。 | 资源管理员、销售、IT | 账户管理规则 | BAR/平台账户能力已纳入资源验收 | 待调研确认 | 账号安全和保管规则需客户确认
61 | 资源管理 | 外部平台账户管理 | 平台账户集中管理 | 确认账号密码、UKey、证书等敏感信息是否在系统中存储，存储到什么程度。 | 资源管理员、销售、IT | 敏感信息边界确认 | BAR/平台账户能力已纳入资源验收 | 待调研确认 | 账号安全和保管规则需客户确认
62 | 资源管理 | 外部平台账户管理 | 账户借阅管理 | 确认借阅用途：购标书、投标、查询、下载文件等是否需要分类。 | 销售、资源管理员、审计/合规 | 借阅用途字典 | BAR借阅管理已纳入资源验收 | 待调研确认 | 借阅审计不足会影响合规要求
63 | 资源管理 | 外部平台账户管理 | 账户借阅管理 | 确认借阅期限、审批人、归还确认、逾期提醒和异常处理。 | 销售、资源管理员、审计/合规 | 借阅流程规则 | BAR借阅管理已纳入资源验收 | 待调研确认 | 借阅审计不足会影响合规要求
64 | 资源管理 | 外部平台账户管理 | 账户借阅管理 | 确认借阅记录需要保留哪些审计字段和查询权限。 | 销售、资源管理员、审计/合规 | 借阅审计字段表 | BAR借阅管理已纳入资源验收 | 待调研确认 | 借阅审计不足会影响合规要求
65 | 数据分析 | 投标数据看板 | 管理层可视化仪表盘 | 确认年度/季度投标数量、中标率、中标金额趋势的定义和统计周期。 | 管理层、销售管理、经营分析 | 核心指标定义表 | 数据分析看板已有基础，需6张报表口径确认 | 待调研确认 | 管理层指标不确认会影响验收
66 | 数据分析 | 投标数据看板 | 管理层可视化仪表盘 | 确认管理层首页优先展示哪 6 张以内报表或看板。 | 管理层、销售管理、经营分析 | 6张报表候选清单 | 数据分析看板已有基础，需6张报表口径确认 | 待调研确认 | 管理层指标不确认会影响验收
67 | 数据分析 | 投标数据看板 | 管理层可视化仪表盘 | 确认指标是否按公司、部门、区域、产品线、销售团队分层展示。 | 管理层、销售管理、经营分析 | 指标层级规则 | 数据分析看板已有基础，需6张报表口径确认 | 待调研确认 | 管理层指标不确认会影响验收
68 | 数据分析 | 投标数据看板 | 多维深度分析报表 | 确认区域、产品线、销售团队、客户类型、竞争对手等维度的字典来源。 | 管理层、经营分析、销售管理、财务 | 分析维度字典 | 多维分析已有基础，需样表与下钻证据 | 待调研确认 | 维度字典缺失会导致报表返工
69 | 数据分析 | 投标数据看板 | 多维深度分析报表 | 确认中标分析、投入产出分析、竞对分析的计算公式。 | 管理层、经营分析、销售管理、财务 | 报表指标公式 | 多维分析已有基础，需样表与下钻证据 | 待调研确认 | 维度字典缺失会导致报表返工
70 | 数据分析 | 投标数据看板 | 多维深度分析报表 | 确认报表导出、筛选、排序、权限和历史数据范围。 | 管理层、经营分析、销售管理、财务 | 报表样表与权限规则 | 多维分析已有基础，需样表与下钻证据 | 待调研确认 | 维度字典缺失会导致报表返工
71 | 数据分析 | 投标数据看板 | 数据穿透下钻 | 确认从看板数字下钻到项目列表，再到项目详情的路径和字段。 | 管理层、经营分析、投标经理 | 下钻路径设计 | 数据下钻需端到端截图 | 待调研确认 | 下钻权限和附件展示不清会影响安全
72 | 数据分析 | 投标数据看板 | 数据穿透下钻 | 确认下钻后可查看哪些过程文件、团队信息、费用和结果数据。 | 管理层、经营分析、投标经理 | 下钻展示字段 | 数据下钻需端到端截图 | 待调研确认 | 下钻权限和附件展示不清会影响安全
73 | 数据分析 | 投标数据看板 | 数据穿透下钻 | 确认不同角色下钻时的数据权限和附件可见范围。 | 管理层、经营分析、投标经理 | 下钻权限规则 | 数据下钻需端到端截图 | 待调研确认 | 下钻权限和附件展示不清会影响安全
74 | 权限管理 | 权限管理 | 权限配置与管理 | 确认角色清单：管理员、经理、销售、投标专员、财务、法务、资源管理员等。 | IT、系统管理员、业务负责人、数据安全负责人 | 角色清单 | RBAC/项目数据权限已覆盖，组织同步待联调 | 待调研确认 | 权限例外不确认会导致上线争议
75 | 权限管理 | 权限管理 | 权限配置与管理 | 确认菜单权限、按钮权限、数据权限和附件权限分别如何控制。 | IT、系统管理员、业务负责人、数据安全负责人 | 权限矩阵 | RBAC/项目数据权限已覆盖，组织同步待联调 | 待调研确认 | 权限例外不确认会导致上线争议
76 | 权限管理 | 权限管理 | 权限配置与管理 | 确认按组织架构、项目组、项目负责人、销售负责人、显式授权的数据可见规则。 | IT、系统管理员、业务负责人、数据安全负责人 | 数据权限规则 | RBAC/项目数据权限已覆盖，组织同步待联调 | 待调研确认 | 权限例外不确认会导致上线争议
77 | 权限管理 | 权限管理 | 权限配置与管理 | 确认跨部门查看、临时授权、离职交接、管理员例外等特殊场景。 | IT、系统管理员、业务负责人、数据安全负责人 | 权限例外清单 | RBAC/项目数据权限已覆盖，组织同步待联调 | 待调研确认 | 权限例外不确认会导致上线争议
78 | 系统集成与扩展 | 核心业务集成 | 与CRM系统集成 | 确认 CRM 系统名称、接口方式、认证方式、接口人和联调窗口。 | CRM接口人、IT、销售负责人、乙方后端 | CRM接口基本信息 | 接口预留，待客户接口规范和联调 | 待调研确认 | 无接口文档、测试账号、白名单会阻塞联调
79 | 系统集成与扩展 | 核心业务集成 | 与CRM系统集成 | 确认客户信息、商机信息、销售负责人、客户等级等字段映射。 | CRM接口人、IT、销售负责人、乙方后端 | CRM字段映射表 | 接口预留，待客户接口规范和联调 | 待调研确认 | 无接口文档、测试账号、白名单会阻塞联调
80 | 系统集成与扩展 | 核心业务集成 | 与CRM系统集成 | 确认 CRM 数据同步频率、增量规则、异常处理和人工补录边界。 | CRM接口人、IT、销售负责人、乙方后端 | CRM同步规则 | 接口预留，待客户接口规范和联调 | 待调研确认 | 无接口文档、测试账号、白名单会阻塞联调
81 | 系统集成与扩展 | 核心业务集成 | 与组织架构系统集成 | 确认组织架构来源：企业微信、OA、HR、AD 或其他系统。 | IT、企业微信/组织系统管理员、系统管理员 | 组织来源确认 | 企业微信/组织架构真实同步待实施 | 待调研确认 | 用户唯一标识不统一会影响权限和SSO
82 | 系统集成与扩展 | 核心业务集成 | 与组织架构系统集成 | 确认部门、岗位、用户、直属上级、状态、手机号/邮箱、唯一标识字段。 | IT、企业微信/组织系统管理员、系统管理员 | 组织字段映射表 | 企业微信/组织架构真实同步待实施 | 待调研确认 | 用户唯一标识不统一会影响权限和SSO
83 | 系统集成与扩展 | 核心业务集成 | 与组织架构系统集成 | 确认同步频率、离职禁用、部门调整、兼职/多部门等场景。 | IT、企业微信/组织系统管理员、系统管理员 | 组织同步规则 | 企业微信/组织架构真实同步待实施 | 待调研确认 | 用户唯一标识不统一会影响权限和SSO
84 | 系统集成与扩展 | 核心业务集成 | 与OA/审批流集成 | 确认立项、用印、合同评审、付款申请分别对应哪些 OA 流程编码。 | OA接口人、IT、业务审批负责人、财务/法务 | OA流程清单 | 待实施，需客户OA流程编码和回调方式 | 待调研确认 | OA流程差异会影响立项、用印、合同、付款审批
85 | 系统集成与扩展 | 核心业务集成 | 与OA/审批流集成 | 确认单点登录、组织用户同步、审批发起、审批结果回写、附件传递方式。 | OA接口人、IT、业务审批负责人、财务/法务 | OA集成范围确认 | 待实施，需客户OA流程编码和回调方式 | 待调研确认 | OA流程差异会影响立项、用印、合同、付款审批
86 | 系统集成与扩展 | 核心业务集成 | 与OA/审批流集成 | 确认审批异常、撤回、驳回、超时、重复回调等处理规则。 | OA接口人、IT、业务审批负责人、财务/法务 | OA异常场景清单 | 待实施，需客户OA流程编码和回调方式 | 待调研确认 | OA流程差异会影响立项、用印、合同、付款审批
87 | 系统集成与扩展 | 核心业务集成 | 开放API接口 | 确认财务系统、电子签章等预留集成对象和优先级。 | IT、财务系统接口人、电子签章接口人、乙方后端 | 开放API对象清单 | OpenAPI已落地，机器身份/Webhook待补 | 待调研确认 | 第三方调用安全边界需提前确认
88 | 系统集成与扩展 | 核心业务集成 | 开放API接口 | 确认外部系统调用认证方式、服务账号、IP白名单、限流和日志要求。 | IT、财务系统接口人、电子签章接口人、乙方后端 | API安全规则 | OpenAPI已落地，机器身份/Webhook待补 | 待调研确认 | 第三方调用安全边界需提前确认
89 | 系统集成与扩展 | 核心业务集成 | 开放API接口 | 确认是否需要 Webhook 事件回调，以及回调事件、重试、签名和失败告警。 | IT、财务系统接口人、电子签章接口人、乙方后端 | Webhook事件清单 | OpenAPI已落地，机器身份/Webhook待补 | 待调研确认 | 第三方调用安全边界需提前确认
90 | 系统集成与扩展 | 智能辅助 (AI扩展) | 标书合规性自动检查 | 确认必备资质条款、禁止性内容、评分项、商务偏离等规则库来源。 | 投标专家、法务/合规、业务负责人、投标专员 | 合规规则库样例 | AI合规能力已有说明，需客户样例验收 | 待调研确认 | AI输出需定位为辅助结论，不能替代人工审批
91 | 系统集成与扩展 | 智能辅助 (AI扩展) | 标书合规性自动检查 | 确认专家评审评分模拟的评分维度、权重和展示方式。 | 投标专家、法务/合规、业务负责人、投标专员 | 评分维度与权重 | AI合规能力已有说明，需客户样例验收 | 待调研确认 | AI输出需定位为辅助结论，不能替代人工审批
92 | 系统集成与扩展 | 智能辅助 (AI扩展) | 标书合规性自动检查 | 确认使用客户样例标书验证识别准确性、误报处理和人工复核流程。 | 投标专家、法务/合规、业务负责人、投标专员 | 样例验证记录 | AI合规能力已有说明，需客户样例验收 | 待调研确认 | AI输出需定位为辅助结论，不能替代人工审批
93 | 系统集成与扩展 | 智能辅助 (AI扩展) | 文本书写质量辅助 | 确认错别字、语法、格式规范、术语一致性、章节完整性分别是否纳入检查。 | 投标专员、技术、商务、质量负责人 | 文本质量检查项 | AI质量检查已有说明，需样例报告取证 | 待调研确认 | 修改建议需客户确认接受边界
94 | 系统集成与扩展 | 智能辅助 (AI扩展) | 文本书写质量辅助 | 确认修改建议是仅提示、可一键采纳，还是生成修订版供人工确认。 | 投标专员、技术、商务、质量负责人 | 修改建议处理规则 | AI质量检查已有说明，需样例报告取证 | 待调研确认 | 修改建议需客户确认接受边界
95 | 系统集成与扩展 | 智能辅助 (AI扩展) | 文本书写质量辅助 | 确认不同类型标书模板的格式规范和禁用表达清单。 | 投标专员、技术、商务、质量负责人 | 格式规范和禁用表达样例 | AI质量检查已有说明，需样例报告取证 | 待调研确认 | 修改建议需客户确认接受边界

## 本周可汇报
本周可汇报完成事项
用于向客户说明启动会未召开期间，项目准备工作已有实际进展和证据。
完成事项 | 可汇报口径 | 证据
客户需求资料吸收 | 已将附件4需求任务书、附件6需求功能清单纳入统一追溯 | wiki 差距矩阵、附件6追溯矩阵
差距矩阵建立 | 已形成客户要求、wiki 条目、当前系统实现/缺口、验收证据的对应关系 | 附件4客户要求差距矩阵
调研流程清单形成 | 已准备 DD-BP-01《调研流程清单》，可用于关键用户调研 | docs/调研流程清单-DD-BP-01.md
文档交付台账建立 | 已按合同/SOW/附件4梳理各阶段交付文档、状态和验收用途 | wiki 文档交付台账
关键用户/项目团队清单收到 | 已收到客户项目团队人员信息表，启动会后可确认访谈分组 | 客户 Excel 原件本地留存
测试环境准备纳入计划 | 已把测试服务器、数据库、Redis、文件存储、白名单、部署演练列入进度计划 | 客户待配合清单与环境准备工作包
集成资料缺口识别 | 已识别 CRM、OA、组织架构、企业微信、第三方标讯接口资料为关键依赖 | 附件6功能点调研清单中的系统集成项

## 客户待配合
需要客户尽快确认或提供的事项
P0 项会直接影响测试环境、接口联调、蓝图确认和后续 UAT，应优先催办。
优先级 | 事项 | 需要客户提供/确认 | 建议截止
P0 | 测试服务器 | 服务器规格、访问方式、部署账号、开放端口、域名/白名单 | 2026-05-09
P0 | 组织架构/企业微信接口 | CorpID、应用权限、通讯录字段、用户唯一标识、同步频率 | 2026-05-09
P0 | CRM 接口 | 客户/商机/销售负责人字段、测试账号、接口文档、白名单 | 2026-05-09
P0 | OA/审批流接口 | 流程编码、审批节点、回调方式、异常处理规则 | 2026-05-09
P0 | 6张报表样表 | 报表名称、字段、统计口径、筛选条件、导出样式 | 2026-05-13
P1 | 典型投标项目样本 | 3-5 个完整项目资料，用于流程还原和 UAT 场景 | 2026-05-16
P1 | 安全与运维规范 | 等保等级、HTTPS 证书、备份策略、监控告警规范 | 2026-06-26
P1 | 移动端范围 | 移动浏览器、企业微信消息、小程序、移动审批的本期边界 | 2026-05-19

## 汇报口径
对客户汇报建议
可直接复制到会议纪要、周报或即时沟通中。
客户汇报话术
本计划遵照 SOW V1.4，并根据本周双方确认将正式上线时间调整为 2026-07-10。当前启动会已确认于 2026-05-07 召开，首场正式客户访谈已确认于 2026-05-09 开展；在启动会前，正式实施阶段进度仍按 0% 展示，启动前准备工作正在推进，包括需求资料吸收、附件4/附件6追溯、差距矩阵、调研流程清单、文档交付台账和关键人员清单整理。测试环境准备也已纳入 04/27-05/06 启动准备窗口，后续需要贵方 IT 协助确认服务器、网络、数据库、接口账号和白名单。我们会按计划日期和事项状态持续更新，确保启动会前后都能看到实际进展，而不是等待状态。